## Maaltijd systeem
Risico Analyse
Nr | Risico categorie | Vraag om het risico te bepalen | Risico omschrijving | Kans | Impact | Risico
| Int = internet risico |  |  | Laag hoog | Geen Groot | Volledig Niet
ext = externe risico
|  |  |  | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | Risico score | Maatregel
0 | Projectorganisatie / int | Zijn er juiste afspraken met de project groep | Dat we dubbele documenten maken, of naast het project loop | 3 | 2 | 2 | 12
1 | Projectorganisatie / int | Hebben wij de juiste kennis om het project te maken | De gebruiker weet niet hoe hij het programma moet gebruiken. De programeurs kunnen het niet realiseren | 4 | 3 | 2 | 24 | Meer C# tutorials volgen. Gebruiker informeren hoe het programma gebruikt moet worden
2 | Projectorganisatie / int | zijn alle middelen aanwezig om het programma te realiseren | Zijn alle programma's geleverd die nodig zijn | 3 | 2 | 1 | 6
3 | Projectorganisatie / ext | Geeft de opdrachtgever genoeg steun aan het project | Niet genoeg informatie voor het project | 2 | 3 | 2 | 12
4 | Projectdoelen / int | Is er overleg in het project | Vergadering | 2 | 2 | 1 | 4 | Meer overleggen
5 | Projectdoelen / int & ext | Zijn er requirments voor het programma | De requirments van de interviews | 1 | 4 | 1 | 4
6 | Projectdoelen / int | Zijn de requirments te doen | Dat het niet te ingewikkeld is | 3 | 3 | 3 | 27 | Plan wijzigen van het programma
7 | Projectdoelen / int & ext | Kunnen er afspraken worden gepland als er veranderingen moeten worden gemaakt in het programma. | Als er iets niet mogelijk is | 1 | 2 | 1 | 2
8 | Architectuur / int | Is er een architectuur voor het project | hoe moet het gebouwd worden? | 2 | 3 | 3 | 18 | Meer werken. Of eventueel thuis werken aan het project
9 | Technologie / int | Wordt er technologie toegepast waar we veel ervaring mee hebben | Bijv. kunnen we met de computer omgaan, kunen met de ontwikkeling tools omgaan. | 2 | 3 | 2 | 12
10 | Technologie / int | Wordt er getest met de met binary's, om het programma beter te laten werken | Om het programma makkelijker te laten werken, en om het makelijker te laten werken | 2 | 2 | 1 | 4
11 | Planning / int | Is er in de planning rekening gehouden met de ervaring van de project leden | als iemand de (Bijv. de klassendiagram niet kan maken, en die moet hij maken) | 3 | 3 | 1 | 9
12 | Planning / int | Zitten er mijlpalen in de planning | Als de onderdelen goed zijn benoemd in de planning | 2 | 1 | 1 | 2
13 | Omgeving / int | Kunnen we rustig aan het project werken | Als er andere groepen in de klas zitten, kunnen we dan nog goed werken | 3 | 3 | 2 | 18 | Muziek luisteren, zodat we niet gestoord kunnen worden. Of anders in een ander lokaal zitten
14 | Kwaliteit / int | Worden alle bestanden behoud | Alle bestanden die we hebben gemaakt, komen in dropbox | 4 | 3 | 1 | 12
14 | Brand / ext | Veilig met alle spullen omgaan mocht er iets misgaan hangen er voldoende brandblussers overal | Als er brand uitbreekt kunnen wij niks meer doen | 1 | 4 | 3 | 12
[6 empty] | Totaal | 178