## Blad1
Verslag overleg op | Datum: 09-09-2013 Tijd: 09:00 - 09:30
Aanwezig: | Daniël van Bavel & Quincy Soeliman
Afwezig: | -
Notulen aan: | Fer. Van Krimpen
Onderwerp | Besproken | Afspraak | Wie | Wanneer
1 Openen en vaststellen agenda | We lopen nu achter op de agenda, want eigenlijk hadden we nu alles afgetekend moeten hebben. Dus dat wordt even doorwerken, zodat wij weer op agenda lopen. | Hard doorwerken om weer bij te lopen op agenda | Beide | 2013-09-09
2 Mededelingen | Er waren geen mededelingen. | - | - | -
3 Notulen vorige vergadering (d.d. 25-8-2012 tabblad) | 2013-09-02 | Vorige notulen bekijken | Beide | 2013-09-09
4 Voortgang | Het werk is af, maar er moeten nog het een en ander afgetekend worden. Dit zullen wij zo snel mogelijk doen. Het plan van aanpak was goed, behalve de risicoanalyse. Het marktonderzoek hadden we niet, maar de 7-sprong wel. We moesten voor 2 interviews nog handtekeningen hebben. Die van Sales en Development. In MS-project moesten we nog een paar dingen verbeteren. De offerte moest beter en uitgebreider worden. De use-case diagrammen en templates zijn af, maar moeten worden ondertekend door iemand anders. Een korte samenvatting is dus dat we dingen moeten verbeteren, uitgebreider maken en misschien zelfs even overnieuw maken. | Alles verbeteren, uitgebreider maken en afmaken om te laten aftekenen. | Beide | 2013-09-09
8 Vastellen volgende vergadering: week 12 | Onze volgende vergadering is om 09:00 - 09:30, op 16-09-2013 dat valt op een maandag. | Volgende vergadering plannen | Beide | 2013-09-09
9 Rondvraag | Er waren geen vragen. | - | - | -
10
11
12
13
14
15
16